## Checklist
STT | Phase | Công việc | PIC | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng (ngày) | Loại yêu cầu | Tình trạng | Tiến độ | Ghi chú
1 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Xác nhận phạm vi Phase 1: chỉ build 5 agent theo MVP-Scope, KHÔNG build theo bản PRD đầy đủ (12 agent) |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Ghi vào docs/decisions/0000
2 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Chốt ngưỡng đạt/không đạt của Evaluator (E01): Caption ≥7.0/10 VÀ Visual ≥3.5/5 — Trường & Thuận ký xác nhận |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Ghi vào docs/decisions/0001
3 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Chốt 4 mặc định tính năng phụ: không chạy chiến dịch ở Phase 1 / form thương hiệu ngắn / lọc ảnh bằng tag / xin ảnh nhắn tay |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope mục 7
4 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Tạo repository GitHub (private), mời 2 thành viên |  |  |  | 0.25 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
5 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Thêm file hướng dẫn AI (AGENTS.md) vào gốc repo, cả 2 đọc kỹ 1 lượt |  |  |  | 0.5 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Antigravity đọc đầu mỗi phiên làm việc
6 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Copy 2 tài liệu PRD gốc vào thư mục docs/prd, giữ nguyên không sửa trực tiếp |  |  |  | 0.25 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0%
7 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Phân chia phụ trách module: 1 người phụ trách Backend/Agent logic, 1 người phụ trách Portal & Internal App |  |  |  | 0.25 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Giảm đụng file trùng giữa 2 người
8 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Bật GitHub MCP trong Antigravity trên cả 2 máy (git/PR bằng lời nói) |  |  |  | 0.25 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
9 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Bật bảo vệ nhánh main (bắt buộc qua Pull Request, không cho push thẳng) |  |  |  | 0.25 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
10 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Setup bảng theo dõi công việc (GitHub Projects kanban) |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
11 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Thuê & cấu hình VPS Hetzner CAX31 |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0% | ~€15-16/tháng
12 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Cài Coolify lên VPS để deploy kiểu kéo-thả (git push tự deploy) |  |  |  | 1 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
13 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Tạo project Supabase cho Production (PostgreSQL + Auth + Storage) |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
14 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Tạo project Supabase RIÊNG cho Staging (tách biệt hoàn toàn, không chung DB Production) |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
15 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Đăng ký & trỏ domain: domain chính cho Client Portal, subdomain miễn phí cho Internal App, domain riêng cho Backend API |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
16 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Cấu hình CORS & biến môi trường tách biệt Local/Staging/Production |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
17 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Setup Redis (hàng đợi tác vụ nền) trên VPS |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
18 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Setup Celery Worker + Beat chạy nền cơ bản, thử chạy 1 tác vụ test |  |  |  | 1 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
19 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Setup CI/CD: push code lên main tự động deploy qua Coolify |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
20 | Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) | Viết spec đầu tiên (spec.md): Database rút gọn — vì mọi agent khác phụ thuộc bảng bài đăng/FSM này |  |  |  | 0.5 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0% | specs/0001-postgres-schema-mvp
21 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Khách hàng" (tên quán, ngành, timezone, platform dùng, trạng thái hoạt động) |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Tầng 1 - C1
22 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Người dùng" với 3 vai trò: agency_admin, client_admin, client_staff |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Tầng 1 - C1
23 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Cấu hình thương hiệu": tông giọng, từ khoá tính cách, phong cách viết, từ cấm, caption mẫu, màu thương hiệu, logo — lưu lịch sử thay đổi (không ghi đè bản cũ) |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Tầng 1 - C1, versioned
24 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Trụ nội dung" |  |  |  | 0.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Tầng 1 - C1
25 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Bài đăng" với đầy đủ 13 trạng thái vòng đời rút gọn |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Nền tảng cho mọi agent khác
26 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Lịch sử duyệt" — chỉ được ghi thêm, không cho sửa/xoá |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
27 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Nhật ký thao tác" — ghi lại mọi hành động quan trọng, không cho sửa/xoá |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
28 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Trí nhớ Agent" thay Hindsight: agent nào, khách nào, loại việc, tóm tắt input/output, điểm số, phản hồi con người, thời gian |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Thay Hindsight - bản Postgres đơn giản
29 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Thư viện ảnh": đường dẫn file, loại ảnh, nguồn gốc, trạng thái duyệt, tag, quyền sử dụng, kích thước |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Tầng 1 - C7
30 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & tạo bảng "Yêu cầu xin ảnh": mô tả cần chụp, hạn chót, trạng thái, mức ưu tiên |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Cần trường hạn chót cho job kiểm tra hết hạn
31 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Viết migration chạy được nhiều lần không lỗi, không làm mất dữ liệu cũ |  |  |  | 1 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
32 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Bật phân quyền theo dòng dữ liệu (RLS): mỗi khách hàng chỉ thấy đúng dữ liệu của mình; Agency Admin thấy toàn bộ |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Cách ly dữ liệu từng khách hàng
33 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Kiểm thử: nhập dữ liệu sai trạng thái/sai định dạng phải bị hệ thống từ chối ngay |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
34 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Setup Supabase Storage: cấu trúc thư mục lưu ảnh riêng theo từng khách hàng |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
35 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Viết hàm/API duy nhất để ghi & lấy 5 bản ghi trí nhớ gần nhất của 1 agent cho 1 khách hàng |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Thay thế Hindsight Recall/Retain
36 | Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu | Cấu hình sao lưu (backup) tự động hàng ngày cho database |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0% | Mục tiêu RPO < 24h
37 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Định nghĩa đầy đủ 13 trạng thái vòng đời 1 bài đăng và các đường chuyển hợp lệ giữa các trạng thái |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope mục 3 - FSM
38 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Xây dựng cơ chế chuyển trạng thái có kiểm tra hợp lệ — không cho nhảy cóc sai luồng |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
39 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Mọi lần chuyển trạng thái đều tự động ghi log (ai / khi nào / từ đâu sang đâu) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
40 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Xây dựng "Cycle Runner" tối giản: tự động bắt đầu 1 chu kỳ nội dung mỗi tuần (thứ 2), gọi lần lượt B02 → B03 → D01 → D02 → E01 đúng thứ tự |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Thay Orchestrator A01 đầy đủ
41 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Cycle Runner: chặn không chạy nếu khách hàng đang tạm dừng hoặc đã dùng hết ngân sách AI tháng đó |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
42 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Job tự động kiểm tra "yêu cầu xin ảnh" quá hạn (chạy mỗi vài giờ) — quá hạn thì chuyển bài sang "chờ xử lý ảnh" và báo Agency Admin, KHÔNG tự ý dùng ảnh AI thay thế |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | check_asset_request_expiry
43 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [B02] Xây agent tự nghiên cứu & đề xuất "trụ nội dung" hàng tuần dựa trên thương hiệu, lịch sử pillar, hiệu quả tuần trước |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
44 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [B02] Xử lý trường hợp khách hàng mới chưa có dữ liệu lịch sử (cold start) — vẫn tạo được pillar hợp lý |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
45 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [B02] Agent luôn kèm giải thích "vì sao chọn pillar này", không copy nguyên tuần trước mà không có lý do |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
46 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [B02] Ghi kết quả pillar vào hệ thống, chuyển bài viết sang trạng thái chờ Agency Admin duyệt (Gate S2) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
47 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Xây màn hình Cổng duyệt S2 — Duyệt Trụ Nội Dung: xem, sửa trực tiếp (thêm/bớt/đổi tỷ trọng), duyệt hoặc từ chối |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
48 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [B03] Xây agent lập lịch đăng bài cụ thể theo ngày/platform trong tuần, dựa trên pillar đã duyệt + tần suất + khung giờ ưa thích |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
49 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [B03] Đảm bảo không đăng 2 bài cùng platform cùng khung giờ; tỷ trọng pillar khớp đã duyệt (sai lệch tối đa 10%) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
50 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Xây màn hình Cổng duyệt S3 — Duyệt Kế Hoạch Nội Dung: xem lịch đăng dạng bảng, thêm/bớt bài, đổi ngày, đổi góc nhìn |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
51 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D01] Xây agent viết caption riêng cho từng platform (FB/IG khác độ dài, cách trình bày), kèm hashtag, kèm lời kêu gọi hành động |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
52 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D01] Agent tự viết kèm "mô tả yêu cầu ảnh" (image brief): ảnh thật hay AI, tag ảnh cần tìm, chữ/overlay, tỷ lệ khung theo platform |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Bắt buộc có - D02 phụ thuộc vào đây
53 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D01] Không dùng từ/cụm từ bị cấm trong cấu hình thương hiệu; không lặp kiểu câu mở đầu quá 3 lần/tháng |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
54 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D01] Đọc 5 caption gần nhất được duyệt + 5 caption gần nhất bị từ chối (kèm lý do) trước khi viết bài mới |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
55 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D02] Xây agent tìm/tạo/ghép ảnh cho bài viết, đọc caption + image brief từ D01 |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
56 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D02] Business rule cốt lõi: nội dung cần ảnh thật (sản phẩm, không gian, con người) → bắt buộc dùng ảnh thật từ thư viện, KHÔNG tự ý tạo ảnh AI thay thế |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Rule quan trọng nhất của D02
57 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D02] Không tìm được ảnh thật phù hợp → tự động tạo "yêu cầu xin ảnh" gửi chủ quán, chuyển bài sang "chờ ảnh" — KHÔNG tính là lỗi |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
58 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D02] Loại nội dung cho phép (poster/meme/banner không có sản phẩm) → được dùng AI tạo ảnh hoàn toàn |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
59 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [D02] Luôn xuất đúng tỷ lệ khung ảnh theo từng platform mà D01 đã chỉ định |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
60 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Xây agent tự động chấm điểm caption (thang 10) và ảnh (thang 5) trước khi đưa cho con người duyệt |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
61 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Tiêu chí chấm caption: đúng tông giọng, thông tin chính xác, đúng định dạng platform, đúng chủ đề/góc nhìn, không lặp nội dung cũ |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
62 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Tiêu chí chấm ảnh: đúng sản phẩm/bối cảnh yêu cầu, bố cục/màu/mood hợp thương hiệu, chữ đọc được trên điện thoại |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
63 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Áp dụng ngưỡng đạt/không đạt đã chốt (Caption ≥7.0 VÀ Visual ≥3.5 → đạt) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Cần đã chốt ở Phase 0
64 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Không đạt nhưng còn dưới 3 lần thử → tự động gửi lại đúng agent bị lỗi (chỉ D01 nếu lỗi caption, chỉ D02 nếu lỗi ảnh) kèm hướng dẫn sửa cụ thể |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
65 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Thử đủ 3 lần vẫn không đạt → dừng lại, báo Agency Admin xử lý tay |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
66 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] TUYỆT ĐỐI không chấm điểm khi bài đang "chờ ảnh" — đây là thiếu tài nguyên, không phải lỗi chất lượng |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
67 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | [E01] Điểm số KHÔNG hiển thị cho chủ quán khi duyệt bài — chỉ Agency Admin xem được ở màn hình nội bộ |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
68 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Sau mỗi lần D01/D02 hoàn thành việc (dù đạt hay không), tự động ghi vào "trí nhớ agent": tóm tắt việc đã làm, điểm số, bài học rút ra |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
69 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Khi con người sửa/từ chối bài kèm lý do, tự động cập nhật vào trí nhớ agent tương ứng |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
70 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Trước khi agent bắt đầu việc mới, tự động lấy 5 bản ghi trí nhớ gần nhất liên quan để tham khảo |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
71 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Xây màn hình Duyệt bài (Content Approval Gate): caption cuối + ảnh cuối + giờ đăng dự kiến, xem trước dạng giống thật trên FB/IG |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
72 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Xây 4 hành động: Duyệt / Duyệt kèm sửa giờ đăng / Sửa caption rồi duyệt / Từ chối kèm lý do (chọn từ danh sách có sẵn) |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
73 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Khi chủ quán sửa caption → lưu bản đã sửa, dùng để đăng, ghi thành bài học cho D01 |  |  |  | 1 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
74 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Khi chủ quán sửa giờ đăng → cập nhật giờ mới trong hệ thống |  |  |  | 0.5 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
75 | Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt | Sau khi đã duyệt → khoá caption/giờ đăng lại, chỉ Agency Admin mở lại được (có ghi log) |  |  |  | 1 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
76 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang Tổng quan (Dashboard): chu kỳ hiện tại đang ở bước nào, có gì đang chờ duyệt |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
77 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang "Kế hoạch": xem & duyệt Trụ nội dung (S2) và Kế hoạch nội dung (S3) |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
78 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang "Duyệt bài": danh sách bài chờ duyệt, thao tác duyệt/sửa/từ chối |  |  |  | 2.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
79 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang "Thư viện ảnh": xem ảnh đã upload, lọc theo tag, xem yêu cầu xin ảnh đang chờ |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
80 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Màn hình upload ảnh tối ưu điện thoại: chụp trực tiếp hoặc chọn từ máy, ghi chú riêng từng ảnh, gắn đúng vào yêu cầu xin ảnh |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
81 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang "Cài đặt": form ngắn nhập thông tin thương hiệu (tông giọng, từ khoá, từ cấm, caption mẫu, màu, logo) — điền & Lưu, không cần biết kỹ thuật |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0% | No-code
82 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Nút "Đánh dấu đã đăng": sau khi tự đăng tay lên FB/IG, bấm để đóng bài, dọn dashboard |  |  |  | 0.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
83 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Đăng nhập bằng email/mật khẩu (Supabase Auth), quên mật khẩu qua email |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
84 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Phân quyền hiển thị: client_staff không thấy nút Duyệt ở bất kỳ đâu; chỉ client_admin thấy |  |  |  | 1 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
85 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang Onboarding khách hàng mới: nhập tên, ngành, platform, timezone, tạo tài khoản đầu tiên |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
86 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang danh sách bài viết theo từng khách hàng, lọc theo trạng thái vòng đời |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
87 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang xem log lỗi cơ bản (chưa cần hàng đợi lỗi phức tạp) |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
88 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Trang xem điểm số Evaluator + lịch sử các lần thử lại cho từng bài (thứ chủ quán không thấy được) |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
89 | Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App | Chức năng tạm dừng/kích hoạt lại 1 khách hàng |  |  |  | 1 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
90 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Kiểm thử toàn bộ luồng end-to-end: tạo pillar → lên kế hoạch → viết caption → làm ảnh → chấm điểm → duyệt → đánh dấu đã đăng |  |  |  | 2 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
91 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Kiểm thử các trường hợp biên: hết ngân sách AI, thiếu ảnh, đánh giá không đạt 3 lần, khách hàng bị tạm dừng |  |  |  | 1.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
92 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Chuẩn bị dữ liệu mẫu cho Bardinh Coffee: thông tin thương hiệu, vài ảnh mẫu, caption mẫu |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
93 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Setup Onboarding thật cho Bardinh Coffee trên hệ thống |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
94 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Chạy thử chu kỳ tuần đầu tiên có giám sát chặt (theo dõi từng bước) |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
95 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Thu thập lỗi phát sinh từ chu kỳ 1, sửa nhanh |  |  |  | 1.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
96 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Chạy chu kỳ tuần thứ 2 — kiểm tra "trí nhớ agent" có thực sự dùng được bài học từ chu kỳ 1 |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Verify Recall thật, không giả lập
97 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Xác nhận không có worker/task bị treo quá 24h trong suốt 2 chu kỳ |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
98 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Trường & Thuận đánh giá chất lượng caption/ảnh có thực sự dùng được không (không chỉ "chạy được") |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
99 | Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot | Tổng kết đạt tiêu chí Pass Phase 1 → quyết định mở Phase 2 |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Xem sheet Tổng quan - Tiêu chí Pass
100 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Vận hành đăng tay liên tục hàng tuần cho Bardinh Coffee, theo dõi sát |  |  |  | 20 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Xuyên suốt Phase 2 (~4 tuần)
101 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt B02 (chọn pillar) dựa trên phản hồi thật |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
102 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt B03 (lên kế hoạch) |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
103 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt D01 (viết caption) |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
104 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt D02 (làm ảnh) |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
105 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Đánh giá lại ngưỡng đạt/không đạt của E01 (7.0/3.5) — có khớp đánh giá thật của con người không, điều chỉnh nếu cần |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
106 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Rà soát & mở rộng hệ thống tag ảnh trong thư viện nếu lọc tag không tìm đúng ảnh |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
107 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Theo dõi & báo cáo: % chu kỳ chạy trơn tru không lỗi trong 4 tuần liên tục |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | KR1-rút gọn 🔶4 tuần
108 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Theo dõi & báo cáo: % bài được duyệt ngay lần đầu (mục tiêu ≥70%) |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | KR2 🔶70%
109 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Theo dõi & báo cáo: thời gian từ tạo nội dung đến khi được duyệt (mục tiêu ≤4 giờ) |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | KR4-rút gọn 🔶4 giờ
110 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Bắt đầu nộp hồ sơ Meta Business Verification (xác minh doanh nghiệp) — chạy song song, không chặn Phase 2 |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
111 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Bắt đầu nộp hồ sơ Meta App Review (xin quyền đăng bài tự động) — chạy song song |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
112 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Đo thời gian đăng tay thực tế mỗi tuần, tính xem có phải nút thắt cổ chai thật theo công thức đã định |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Công thức ở Phase-Roadmap Phase 2
113 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Ra quyết định nhánh rẽ: nếu đăng tay là bottleneck thật → ưu tiên Phase 3; nếu chưa → ưu tiên Phase 6 trước |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0%
114 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng luồng kết nối tài khoản Meta (OAuth Connect) — bấm kết nối, xin đúng quyền cần thiết |  |  |  | 3 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
115 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Lưu trữ token kết nối an toàn (mã hoá), cơ chế tự làm mới trước khi hết hạn |  |  |  | 2 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0% | Làm mới khi còn ≤7 ngày
116 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng cơ chế phát hiện khi bị thu hồi quyền kết nối, báo ngay Agency Admin |  |  |  | 1.5 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
117 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | [F01] Xây agent tự động đăng bài đã duyệt đúng giờ đã lên lịch, cho cả Facebook và Instagram (2 việc riêng, lỗi 1 cái không huỷ cái kia) |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
118 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xử lý hashtag đặt ở comment đầu tiên (nếu khách hàng chọn kiểu này) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
119 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xử lý khi đổi giờ đăng: huỷ lịch cũ, tạo lịch mới đúng giờ |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
120 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng xử lý lỗi khi đăng thất bại (hết hạn token, trang bị khoá, vi phạm chính sách) — thử lại theo giãn cách, báo Agency Admin nếu vẫn lỗi |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
121 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Bỏ nút "Đánh dấu đã đăng" thủ công, thay bằng trạng thái tự động "đã đăng" |  |  |  | 1 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
122 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Thêm lại trạng thái "đang đăng" (publishing) vào vòng đời bài viết |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
123 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng Hàng đợi lỗi thật (Dead Letter Queue) cho giai đoạn chạy tự động không người canh |  |  |  | 3 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0% | Automation chạy nền không người canh trực tiếp
124 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây màn hình Internal App: xem trạng thái kết nối Meta từng khách hàng, làm mới token thủ công |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
125 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây màn hình Internal App: xem & xử lý lại lỗi trong hàng đợi (chạy lại / đóng lỗi kèm ghi chú) |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
126 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Gửi xác nhận cho chủ quán sau khi đăng thành công: link bài viết thật + ảnh đã dùng |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
127 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Theo dõi giới hạn tần suất gọi API Meta, ưu tiên việc đăng bài hơn lấy số liệu khi gần chạm giới hạn |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
128 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Đo & xác nhận: luồng kết nối Meta hoàn thành ≤5 phút |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0% | KR3
129 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Đo & xác nhận: tỷ lệ đăng bài thành công không cần can thiệp tay đạt mục tiêu |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
130 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G01] Xây agent thu thập số liệu Meta cho bài đã đăng được 7 ngày (reach, thích, bình luận, chia sẻ, lưu, xem video...) |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
131 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G01] Xử lý trường hợp không lấy được số liệu do giới hạn quyền — ghi "không có dữ liệu" thay vì đoán bằng 0 |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
132 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G01] Tự tính chỉ số tương tác (engagement rate) theo công thức chuẩn thống nhất |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
133 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G02] Xây agent phân tích mô tả: so sánh theo platform, loại nội dung, pillar, khung giờ, kiểu mở đầu |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
134 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G03] Xây agent phân tích chẩn đoán: so tuần này với 4-8 tuần trước, tìm nguyên nhân tăng/giảm, phát hiện bài bất thường |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
135 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G04] Xây agent đưa đề xuất cụ thể cho tuần sau (loại nội dung, giờ đăng, ảnh cần chụp thêm) |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
136 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G04] Tạo báo cáo dễ hiểu cho chủ quán (không thuật ngữ kỹ thuật) + gói dữ liệu học máy nội bộ |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
137 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Xây dựng Cổng "Xác nhận đã đọc báo cáo": chủ quán xác nhận/góp ý/hỏi lại |  |  |  | 1.5 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
138 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Xây dựng luồng "hỏi lại" báo cáo — tạo thread bình luận, Agency Admin trả lời, không tạo chu kỳ mới |  |  |  | 1 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
139 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [P01] Xây pipeline học từ phản hồi: đọc mọi chỉnh sửa/từ chối + báo cáo phân tích, chuyển thành bài học cụ thể, ghi ngược vào trí nhớ đúng agent |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
140 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Nâng cấp bảng trí nhớ để lưu thêm "mẫu hình hiệu quả" theo pillar/giờ/loại nội dung |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
141 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Xây trang Portal hiển thị báo cáo phân tích dạng đọc được (không phải số liệu thô) |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
142 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Theo dõi chi phí AI phát sinh riêng cho việc phân tích định kỳ |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
143 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Đo & xác nhận: vòng lặp đầy đủ tạo→duyệt→đăng→phân tích→học chạy liên tục không cần thao tác tay ngoài duyệt bài |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0% | Đạt KR1 gốc
144 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Đo & xác nhận: đề xuất của G04 có cải thiện chất lượng nội dung chu kỳ sau không (so % duyệt-ngay-lần-đầu trước/sau) |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
145 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | [B01] Xây agent tạo kế hoạch truyền thông tổng thể (IMC Plan) khi có chiến dịch/sự kiện |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
146 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | [B01] Đảm bảo kế hoạch gồm đủ 7 phần chuẩn ngành (bối cảnh, mục tiêu, đối tượng & insight, ý tưởng lớn, kế hoạch theo giai đoạn, ngân sách, chỉ số đo lường) |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
147 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng Cổng duyệt S1 — IMC Plan: đọc, sửa trực tiếp trên văn bản, bôi đậm, bình luận từng đoạn, duyệt |  |  |  | 3 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
148 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng trang quản lý Chiến dịch/Sự kiện: tạo mới, xem danh sách, kết thúc sớm |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
149 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Khi có chiến dịch → B02 đọc kế hoạch IMC để sáng tạo pillar bám sát chiến dịch |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
150 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Khôi phục kho tài liệu thương hiệu dài: upload PDF/Word/PowerPoint + tự động trích xuất nội dung |  |  |  | 3 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
151 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng tìm kiếm ngữ nghĩa thật cho thư viện thương hiệu (thay form ngắn hiện tại) |  |  |  | 3 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
152 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Nâng cấp tìm ảnh trong thư viện từ lọc theo tag sang tìm theo ngữ nghĩa (khi thư viện đã lớn) |  |  |  | 2 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
153 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng trình soạn thảo chiến lược (Strategy Co-pilot Editor) đầy đủ cho cả 3 cổng duyệt S1/S2/S3 |  |  |  | 3 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
154 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng chức năng khách hàng tự giao việc trực tiếp cho từng agent (bỏ qua quy trình chuẩn), vẫn phải qua Evaluator |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
155 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Đo & xác nhận: B01 tạo IMC Plan đúng thương hiệu, qua cổng duyệt S1 không cần sửa nhiều |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
156 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Đo & xác nhận: tìm kiếm ngữ nghĩa trả kết quả đúng ngữ cảnh khi test với tài liệu dài thật |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
157 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây màn hình quản lý nhà cung cấp AI & API key theo từng khách hàng (bật/tắt provider, nhập & test key) |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
158 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây Dashboard theo dõi chi phí AI & ngân sách theo từng khách hàng, từng agent |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
159 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây dựng kết nối Telegram Bot: ghép cặp tài khoản, nhận thông báo, gửi ảnh trực tiếp qua chat |  |  |  | 3 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
160 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Cải thiện luồng Onboarding khách hàng mới — rút ngắn thời gian setup khi có nhiều khách hàng cùng lúc |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
161 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây dựng Trung tâm thông báo đầy đủ kênh (Portal + Telegram) |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
162 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Đảm bảo hàng đợi lỗi (DLQ) chịu tải tốt khi nhiều khách hàng chạy song song |  |  |  | 1.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
163 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Onboard thêm 2-5 khách hàng SME F&B cùng ngành |  |  |  | 5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Validate trước khi đa dạng hoá ngành
164 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Theo dõi ngưỡng hạ tầng: Supabase free tier và ChromaDB local chịu tải bao nhiêu khách hàng |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
165 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Đo & xác nhận: chạy ổn định 3-5 khách hàng song song mà không cần thêm người vận hành |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
166 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Đo & xác nhận: chi phí vận hành thêm 1 khách hàng mới ở mức thấp |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
167 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Đánh giá nhu cầu nâng cấp bảng trí nhớ đơn giản lên hệ thống trí nhớ thông minh hơn (Hindsight) nếu dữ liệu đã đủ lớn |  |  |  | 1 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0%
168 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Nếu nâng cấp: xây sidecar trí nhớ mới, di chuyển dữ liệu, đảm bảo cách ly dữ liệu từng khách hàng |  |  |  | 5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
169 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Nghiên cứu mở rộng sang ngành SME dịch vụ khác ngoài F&B |  |  |  | 3 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
170 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Điều chỉnh quy trình vận hành khi số khách hàng tăng đáng kể (chuẩn hoá hơn thay vì 2 người tự làm hết) |  |  |  | 2 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%

## Tổng quan
Phase / Sprint | Số công việc | Tổng số ngày ước tính | Tiêu chí Pass (điều kiện mở phase/sprint kế tiếp)
Phase 0 – Chuẩn bị & Hạ tầng (Sprint 0) |  |  | Không có tiêu chí Pass riêng — đây là bước chuẩn bị, xong là chuyển sang Sprint 1.
Phase 1 – Sprint 1: Nền tảng dữ liệu |  |  | Không có tiêu chí Pass riêng cấp Sprint — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1 (xem dòng Phase 1 - TỔNG).
Phase 1 – Sprint 2: 5 Agent & Quy trình duyệt |  |  | Không có tiêu chí Pass riêng cấp Sprint — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1 (xem dòng Phase 1 - TỔNG).
Phase 1 – Sprint 3: Portal & Internal App |  |  | Không có tiêu chí Pass riêng cấp Sprint — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1 (xem dòng Phase 1 - TỔNG).
Phase 1 – Sprint 4: Hoàn thiện & Chạy Pilot |  |  | Không có tiêu chí Pass riêng cấp Sprint — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1 (xem dòng Phase 1 - TỔNG).
Phase 1 - TỔNG |  |  | Chạy ≥2 chu kỳ tuần liên tục không cần can thiệp tay ngoài duyệt bài. Trí nhớ agent thực sự dùng được bài học chu kỳ trước. Không worker/task treo >24h. Trường/Thuận (không phải Antigravity) xác nhận chất lượng caption/ảnh dùng được thật, không chỉ "chạy được".
Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh |  |  | Đạt đủ KR rút gọn (chu kỳ ổn định, % duyệt lần đầu, thời gian duyệt) trong ≥4 tuần liên tục. Xác nhận rõ đăng tay có phải nút thắt cổ chai thật hay chưa, bằng công thức đã định.
Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) |  |  | OAuth kết nối ≤5 phút (đo thật). Tỷ lệ đăng bài thành công không cần can thiệp tay đạt mục tiêu. Thời gian tạo→đăng (qua duyệt) đạt mục tiêu.
Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi |  |  | Vòng lặp đầy đủ tạo→duyệt→đăng→phân tích→học chạy liên tục nhiều tuần, không thao tác tay ngoài duyệt bài (đạt KR1 gốc). G04 đo được có cải thiện chất lượng content chu kỳ sau không.
Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) |  |  | B01 tạo IMC Plan đúng thương hiệu, qua cổng duyệt S1 không cần sửa nhiều. Tìm kiếm ngữ nghĩa trả đúng ngữ cảnh khi test với tài liệu dài thật.
Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng |  |  | ≥3-5 khách hàng chạy song song ổn định, không cần thêm người vận hành. Chi phí vận hành thêm 1 khách hàng mới ở mức thấp.
Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ |  |  | Không có tiêu chí kỹ thuật cứng — đây là quyết định kinh doanh, dựa vào kết quả thật của Phase 6.
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN

## Chú thích
CÁCH DÙNG FILE NÀY
• Sheet "Checklist": toàn bộ 170 công việc, chia theo Phase/Sprint theo đúng lộ trình CrewLab-Phase-Roadmap.md và CrewLab-MVP-Scope.md.
• Sheet "Tổng quan": số lượng công việc + tổng số ngày ước tính mỗi Phase, và Tiêu chí Pass để mở Phase kế tiếp (đọc trước khi báo "xong Phase").
• Điền cột "Bắt đầu" (ngày thật) thì cột "Kết thúc" tự tính theo công thức (Bắt đầu + Thời lượng ước tính).
• Cột "Thời lượng (ngày)" là ƯỚC LƯỢNG ban đầu để lập kế hoạch — điều chỉnh theo tốc độ thật của Antigravity, đừng coi là cam kết cứng.
• Cột "Tình trạng" và "Loại yêu cầu" có sẵn dropdown (bấm vào ô sẽ hiện danh sách chọn). Dòng sẽ tự tô màu theo Tình trạng.
• Lọc theo cột "Phase" (dùng nút lọc ở hàng tiêu đề) để xem đúng việc của Sprint hiện tại — đó là những gì nên giao cho Antigravity làm trong vài ngày tới.
QUAN TRỌNG — PHẠM VI ĐANG BUILD
Theo AGENTS.md: Phase 1 (5 Sprint đầu trong sheet này) là phạm vi ĐANG được phép code thật (5 agent: B02, B03, D01, D02, E01).
Phase 2 → Phase 7 trong sheet này CHỈ để tụi mày nhìn thấy toàn cảnh lộ trình và lên kế hoạch — KHÔNG phải việc giao cho Antigravity code ngay.
Nếu trong lúc làm Phase 1, Antigravity tự nhắc tới Hindsight / ChromaDB / F01 / G01-G04 / B01 / Meta OAuth / Telegram bot (toàn bộ nội dung Phase 3-7) → DỪNG LẠI, hỏi lại người, đừng để nó tự build theo bản đầy đủ.
GIẢI THÍCH CỘT "LOẠI YÊU CẦU"
Quyết định — việc cần Trường/Thuận bàn & chốt (không phải code), thường phải làm xong trước khi Antigravity code phần liên quan.
Hạ tầng — setup server, deploy, domain, sao lưu... (DevOps).
Dữ liệu — thiết kế/tạo bảng trong database, phân quyền dữ liệu.
Logic Agent (AI) — phần "bộ não" của 1 agent: agent đọc gì, quyết định gì, xuất ra gì, quy tắc nghiệp vụ của agent đó.
Quy trình duyệt — màn hình + luồng cho con người xem/sửa/duyệt/từ chối (HITL Gate).
Giao diện - Portal — màn hình dành cho khách hàng (chủ quán) dùng.
Giao diện - Internal App — màn hình dành cho Agency Admin (Trường/Thuận) dùng nội bộ.
Tích hợp bên thứ 3 — kết nối với hệ thống ngoài (Meta, Telegram...).
Kiểm thử — chạy thử, đo đạc, xác nhận đạt tiêu chí trước khi coi là xong.
Vận hành — công việc chạy thật hàng ngày/hàng tuần (không phải code).
Tài liệu — viết spec, ghi quyết định, cập nhật tài liệu nội bộ.
GIẢI THÍCH CỘT "TÌNH TRẠNG"
Chưa bắt đầu (xám/mặc định) — chưa ai động vào.
Đang làm (vàng) — Antigravity hoặc người đang xử lý.
Chờ review (xanh dương nhạt) — code xong, đang chờ người còn lại duyệt Pull Request.
Hoàn thành (xanh lá) — đã merge vào main, đã tự chấm đạt Acceptance Criteria trong spec.
Bị chặn (đỏ) — đang vướng, cần quyết định hoặc phụ thuộc việc khác chưa xong.
GỢI Ý DÙNG HÀNG NGÀY / HÀNG TUẦN
Mỗi sáng: lọc Phase đang làm + Tình trạng = "Chưa bắt đầu" hoặc "Đang làm" → chọn 1-3 dòng đầu tiên theo đúng thứ tự trong sheet (thứ tự đã sắp theo phụ thuộc kỹ thuật) → giao cho Antigravity kèm đúng mô tả ở cột Công việc.
Cuối ngày: cập nhật Tình trạng + Tiến độ cho các dòng đã đụng vào, kể cả làm dở.
Cuối tuần: xem sheet Tổng quan, đối chiếu Tiêu chí Pass để biết Phase/Sprint hiện tại đã đủ điều kiện đóng lại chưa.