## Checklist
STT | Phase | Công việc | PIC | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng (ngày) | Loại yêu cầu | Tình trạng | Tiến độ | Ghi chú
1 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Xác nhận phạm vi Phase 1: build đúng 6 agent theo MVP-Scope v3.4 (A01 Orchestrator kiến trúc đầy đủ + 5 agent nội dung B02/B03/D01/D02/E01) — KHÔNG build theo PRD đầy đủ (12 agent, Hindsight, ChromaDB, Meta, Analytics) |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Ghi vào docs/decisions/0000, theo MVP-Scope v3.4 mục 1
2 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Chốt ngưỡng đạt/không đạt của Evaluator (E01): Caption ≥7.0/10 VÀ Visual ≥3.5/5 — Trường & Thuận ký xác nhận |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 5, đã đồng bộ PRD v3.2 - chỉ còn chờ ký
3 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Chốt 4 mặc định tính năng phụ: không chạy chiến dịch ở Phase 1 (luôn Mode B) / form thương hiệu ngắn / lọc ảnh bằng tag / xin ảnh nhắn tay thủ công |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0%
4 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Ghi nhận & khoanh vùng: PRD v1.2 (Tầng 4, do Thuận cập nhật) đã thiết kế lại Portal đầy đủ (Pixel Office, Kanban Task Board, Content Hub 3-tab) cho tầm nhìn full 12-agent — CHƯA thuộc phạm vi Portal đơn giản của Phase 1 |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Cần Trường/Thuận xác nhận áp dụng thiết kế này từ Phase nào, tránh Antigravity tự build theo hướng Pixel Office khi đang làm Bước 6
5 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Tạo repository GitHub (private), mời 2 thành viên |  |  |  | 0.25 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
6 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Thêm file hướng dẫn AI (AGENTS.md) vào gốc repo, cả 2 đọc kỹ 1 lượt |  |  |  | 0.5 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0%
7 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Copy 2 tài liệu gốc mới nhất (PRD-CrewLab.md v1.2 + CrewLab-MVP-Scope-v3.4.md) vào docs/prd, giữ nguyên không sửa trực tiếp |  |  |  | 0.25 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0%
8 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Phân chia phụ trách module: 1 người phụ trách Backend/Agent logic (A01 + 5 agent), 1 người phụ trách Portal & Internal App |  |  |  | 0.25 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0%
9 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Bật GitHub MCP trong Antigravity trên cả 2 máy |  |  |  | 0.25 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
10 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Bật bảo vệ nhánh main (bắt buộc qua Pull Request) |  |  |  | 0.25 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
11 | Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | Setup bảng theo dõi công việc (GitHub Projects kanban) |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
12 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Thuê & cấu hình VPS Hetzner CAX31 |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 6 - bước 1, không spike Hindsight/Meta App Review
13 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Cài Coolify lên VPS để deploy kiểu kéo-thả (git push tự deploy) |  |  |  | 1 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
14 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Tạo project Supabase Production (PostgreSQL + Auth + Storage) |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
15 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Tạo project Supabase RIÊNG cho Staging (tách biệt hoàn toàn, không chung DB Production) |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
16 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Đăng ký & trỏ domain: domain chính Client Portal, subdomain Internal App, domain Backend API |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
17 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Cấu hình CORS & biến môi trường tách biệt Local/Staging/Production |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
18 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Setup Redis (broker cho Celery) |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
19 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Setup Celery Worker + Beat chạy nền cơ bản, thử chạy 1 task test |  |  |  | 1 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
20 | Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | Setup CI/CD: push main tự động deploy qua Coolify |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
21 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Viết spec đầu tiên (spec.md): Database rút gọn — mọi agent khác phụ thuộc bảng này |  |  |  | 0.5 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0% | specs/0001-postgres-schema-mvp
22 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Khách hàng" (clients) |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1
23 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Người dùng" (users) 3 vai trò: agency_admin, client_admin, client_staff |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1
24 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Cấu hình thương hiệu" (brand_settings) — versioned, không ghi đè bản cũ |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1
25 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Trụ nội dung" (content_pillars) |  |  |  | 0.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1
26 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Bài đăng" (content_items) đủ FSM rút gọn: planned → ready_for_generation → caption_generating → visual_matching → waiting_asset → asset_blocked → visual_generating → evaluating → eval_failed ⟲ → pending_content_approval → approved_ready_to_post → posted / rejected / archived |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1 - nền tảng mọi agent khác. KHÔNG tạo bảng analytics_records ở Phase 1 (đã bỏ khỏi scope MVP, thuộc Phase 4)
27 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Lịch sử duyệt" (hitl_reviews) — append-only |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1
28 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Nhật ký thao tác" (audit_log) — append-only |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C1
29 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Trí nhớ Agent" agent_memory(agent_code, client_id, task_type, input_summary, output_summary, human_feedback, created_at) thay Hindsight |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C3 rút gọn
30 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Thư viện ảnh" (brand_assets) |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C7
31 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bảng "Yêu cầu xin ảnh" (asset_requests) — cần trường deadline cho job check_asset_request_expiry |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C7
32 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Viết migration chạy được nhiều lần không lỗi, không làm mất dữ liệu cũ |  |  |  | 1 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
33 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Bật RLS phân quyền theo dòng dữ liệu — mỗi khách hàng chỉ thấy đúng dữ liệu của mình |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | C6 Multi-tenant
34 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Kiểm thử: nhập dữ liệu sai trạng thái/sai định dạng phải bị hệ thống từ chối ngay |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
35 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Setup Supabase Storage theo cấu trúc thư mục riêng từng khách hàng |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0% | C7
36 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Xây lớp Tool Registry ~10 tool dùng chung cho 6 agent: T02/T03 (recall/retain trí nhớ, trỏ Postgres không Hindsight), T04 query_media_library (tag filter), T05 create_asset_request, T08/T09 (đọc/ghi content plan), T12/T13 (ảnh AI/ghép ảnh), T14/T15 (notify_agency_admin rút gọn / update_content_state) — agent CHỈ được gọi đúng tool trong danh sách này, không query DB thẳng |  |  |  | 2 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 4
37 | Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | Cấu hình sao lưu (backup) tự động hàng ngày |  |  |  | 0.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
38 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Xây content_item_state_log + tool T15 update_content_state để từng agent tự ghi state bước mình vừa xong |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Business Rule 6 - tránh 2 nơi cùng ghi 1 transition, race condition
39 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Định nghĩa & wire đủ 10 trigger Active cho A01: beat_weekly, strategy_gate_approved(S2), strategy_gate_approved(S3), d01_complete, d02_complete(visual_ready), asset_submitted, asset_request_expired, eval_failed(còn retry), eval_failed(hard fail/hết lượt), content_gate_approved |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 1a - bảng Trigger Active vs Deferred
40 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Giữ tên nhưng KHÔNG wire handler cho 5 trigger Deferred: campaign_created/campaign_ended (Phase 5), publish_due (Phase 3), analytics_due (Phase 4), recommendation_done (Phase 4), direct_assign (Phase 5) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Phase sau chỉ cần cắm thêm handler, không viết lại module
41 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Xây wake_reason enum 4 giá trị, dùng ngay cả 4 từ MVP: scheduled / task_assigned / manual / retry |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
42 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Xây Celery Beat job check_asset_request_expiry (chạy mỗi vài giờ), phát hiện asset_request quá hạn |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
43 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | [Business Rule 1] Precheck trước mọi trigger: chỉ cần clients.is_active (bỏ check quota tổng 12 agent — MVP 1 client 6 agent chưa cần) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
44 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | [Business Rule 2] Không check Campaign — MVP luôn chạy Mode B, không có nhánh B01 |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
45 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | [Business Rule 3] Concurrent cycle: chỉ 1 loại cycle (weekly) — không tạo cycle mới nếu cycle hiện tại chưa qua khỏi content_production |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
46 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | [Business Rule 4] Xây bảng retry-routing đọc failed_criteria từ E01: brand_voice/content_accuracy/platform_fit/pillar_relevance/originality → route D01; visual_asset_fit/image_design_quality/mobile_readability → route D02; cả 2 nhóm cùng lúc → D01 trước, D02 sau |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Logic quan trọng nhất của A01 MVP
47 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | [Business Rule 5] eval_retry_count CHỈ tăng khi E01 đã chạy xong và trả score dưới ngưỡng — Celery retry do lỗi hạ tầng (wake_reason='retry') KHÔNG tăng counter này |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Carry-over AC-WF-20 gốc PRD - tránh reject oan do lỗi mạng
48 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | [Business Rule 6] A01 CHỈ đọc state mới nhất để quyết định dispatch bước kế tiếp — KHÔNG tự ghi state thay agent |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
49 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Xử lý trigger asset_request_expired: set asset_blocked + notify_agency_admin, KHÔNG tự dùng ảnh AI/fallback, KHÔNG tự reject |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | AC-WF-21
50 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Xây DispatchInstruction schema: task_name, payload (client_id/content_item_id/wake_reason/context_packet), idempotency_key dạng client_id:cycle_id:agent_code:content_item_id:attempt |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
51 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Failure Behavior: Dispatch fail → retry 2 lần → ghi task_logs + Telegram notify Agency Admin |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | MVP CHƯA có DLQ replay UI (dời Phase 3) — dùng nút "Chạy lại" thủ công (wake_reason='manual')
52 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Cấu hình model tier cho A01: Power |  |  |  | 0.25 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
53 | Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | Kiểm thử: mô phỏng đủ 10 trigger active, xác nhận A01 dispatch đúng agent + đúng payload cho từng trigger |  |  |  | 1.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
54 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | Viết hàm build_context_packet_mvp(client_id, agent_code, wake_reason, task_context) trả đúng 4 field: identity, episodic, assignments, wake_reason |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 1b - 4/7 field so với bản gốc
55 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | identity = load_agent_config: gộp persona tĩnh + brand voice form ngắn (B2) vào 1 field, KHÔNG tách brand_memory riêng (form quá nhỏ để cần RAG) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
56 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | episodic = recall_episodic_memory_mvp(top_k=5): lấy 5 bản ghi gần nhất theo thời gian (recency) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
57 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | Mitigation rủi ro recall: LUÔN kèm thêm mọi bản ghi có human_feedback khác rỗng trong 30 ngày gần nhất (không giới hạn top-5), cộng với 5 bản ghi gần nhất |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Tránh mất bài học quan trọng (vd reject nặng) chỉ vì nó không phải bản ghi mới nhất
58 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | Đặt tên hàm hậu tố _mvp để Phase 5 chỉ cần viết build_context_packet() đầy đủ thay thế, agent code không cần đổi cách gọi |  |  |  | 0.25 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0%
59 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | [P01-lite] Trigger: content_gate_approved (có client_edited_caption) HOẶC content_rejected (có reject_reason + feedback_text) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 1c
60 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | [P01-lite] Upsert vào đúng row agent_memory (tìm theo content_item_id nếu có bản ghi cũ, hoặc insert mới), ghi human_feedback = nội dung sửa/lý do reject |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
61 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | [P01-lite] KHÔNG làm: không tạo learning packet machine-readable, không ghi performance_patterns, không tự động cảnh báo lặp lỗi nhiều lần |  |  |  | 0.25 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0% | Agency Admin tự đọc agent_memory qua Internal App nếu nghi lặp lỗi
62 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | [Observability] Tạo bảng task_logs(id, client_id, agent_code, task_type, model_used, tokens_in, tokens_out, latency_ms, status, eval_score, wake_reason, created_at) |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 1d - giữ đúng tên field như Observability Contract gốc, sau này bật Langfuse thật chỉ cần đổi nơi ghi log
63 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | [Observability] Mỗi agent task (kể cả A01) tự ghi 1 dòng vào task_logs sau khi chạy xong |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
64 | Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | [Observability] Màn hình Internal App: list task_logs, filter theo content_item_id / agent_code |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0% | Đủ để Trường/Thuận tự tra sự cố không cần hỏi Antigravity đọc code
65 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Định nghĩa đầy đủ 13 trạng thái vòng đời bài đăng và các đường chuyển hợp lệ |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
66 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | workflow_cycles rút gọn còn 2 phase: strategy → content_production → done (không publishing/analytics vì đăng tay, không phân tích tự động) |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
67 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [B02] Agent tự nghiên cứu & đề xuất trụ nội dung hàng tuần dựa trên thương hiệu, lịch sử pillar, hiệu quả tuần trước |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Model tier: Standard/Power tuỳ ngân sách
68 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [B02] Xử lý khách hàng mới chưa có dữ liệu lịch sử (cold start) — vẫn tạo pillar hợp lý |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
69 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [B02] Luôn kèm giải thích lý do chọn pillar, không copy nguyên tuần trước mà không có lý do |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
70 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [B02] Ghi kết quả pillar, A01 nhận trigger strategy_gate_approved chuyển bài sang chờ duyệt (Gate S2) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
71 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Màn hình Cổng duyệt S2 — Duyệt Trụ Nội Dung: xem, sửa trực tiếp (thêm/bớt/đổi tỷ trọng), duyệt/từ chối |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
72 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [B03] Agent lập lịch đăng bài cụ thể theo ngày/platform, dựa trên pillar đã duyệt + tần suất + khung giờ ưa thích |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Model tier: Standard
73 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [B03] Không trùng khung giờ cùng platform; tỷ trọng pillar khớp đã duyệt (sai lệch tối đa 10%) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
74 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Màn hình Cổng duyệt S3 — Duyệt Kế Hoạch Nội Dung: xem lịch đăng, thêm/bớt bài, đổi ngày/góc nhìn |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
75 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D01] Agent viết caption riêng từng platform (FB/IG khác độ dài, cách trình bày), kèm hashtag, kèm CTA |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Model tier: Standard
76 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D01] Agent tự viết kèm image_brief bắt buộc: ảnh thật hay AI, tag ảnh cần tìm, overlay/chữ trên ảnh, tỷ lệ khung theo platform |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Bắt buộc có — D02 phụ thuộc trực tiếp field này
77 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D01] Không dùng từ/cụm từ bị cấm trong brand config; không lặp kiểu câu mở đầu quá 3 lần/tháng |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
78 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D01] Đọc 5 caption gần nhất (đạt + bị từ chối kèm lý do) trước khi viết bài mới |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Lấy qua field episodic của Context Packet MVP
79 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | A01 nhận trigger d01_complete → dispatch D02 (KHÔNG chạy song song với D01) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
80 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D02] Agent tìm/tạo/ghép ảnh cho bài viết, đọc caption + image_brief từ D01 |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Model tier: Standard
81 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D02] Business rule cốt lõi: nội dung cần ảnh thật (sản phẩm/quán/con người) → bắt buộc dùng ảnh thật từ thư viện, KHÔNG tự ý tạo ảnh AI thay thế |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
82 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D02] Không tìm được ảnh thật phù hợp → tạo asset_request, A01 chuyển bài sang waiting_asset — KHÔNG tính là lỗi |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
83 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D02] Loại nội dung cho phép (poster/meme/banner không có sản phẩm) → được dùng AI tạo ảnh hoàn toàn |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
84 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [D02] Luôn xuất đúng tỷ lệ khung ảnh theo platform mà D01 đã chỉ định |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
85 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | A01 nhận trigger asset_submitted → dispatch LẠI D02 (không phải D01, vì caption không đổi) |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
86 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | A01 nhận trigger d02_complete (visual_ready) → dispatch E01 |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
87 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] Agent chấm điểm caption (thang 10) và ảnh (thang 5) trước khi đưa cho con người duyệt |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Model tier: Standard
88 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] Tiêu chí chấm caption: tông giọng, thông tin chính xác, đúng định dạng platform, đúng chủ đề/góc nhìn, không lặp nội dung cũ |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
89 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] Tiêu chí chấm ảnh: đúng sản phẩm/bối cảnh, bố cục/màu/mood hợp thương hiệu, chữ đọc được trên mobile |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
90 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] Áp dụng ngưỡng: Caption≥7.0 VÀ Visual≥3.5 → pass; 5.0-6.9 hoặc 2.5-3.4 → retry; <5.0 hoặc <2.5 → hard fail |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
91 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] Trả về failed_criteria + retry_allowed cho A01 route retry đúng agent theo bảng ở Bước 3 (E01 KHÔNG tự route) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
92 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] TUYỆT ĐỐI không được gọi khi bài đang waiting_asset — A01 biết trạng thái này thì không dispatch E01 |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
93 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | [E01] Điểm số KHÔNG hiển thị cho chủ quán — chỉ Agency Admin xem qua task_logs / Internal App |  |  |  | 0.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
94 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Màn hình Duyệt bài (Content Approval Gate): caption cuối + ảnh cuối + giờ đăng, xem trước dạng giống thật FB/IG |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
95 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | 4 hành động: Duyệt / Duyệt kèm sửa giờ đăng / Sửa caption rồi duyệt / Từ chối kèm lý do (danh sách có sẵn) |  |  |  | 2 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
96 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Sửa caption → lưu bản mới, kích hoạt P01-lite ghi bài học cho D01 |  |  |  | 1 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
97 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Sửa giờ đăng → cập nhật giờ mới trong hệ thống |  |  |  | 0.5 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
98 | Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | Sau khi đã duyệt → khoá caption/giờ đăng lại, chỉ Agency Admin mở lại được (có ghi log) |  |  |  | 1 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
99 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang Tổng quan (Dashboard): chu kỳ hiện tại đang ở bước nào, có gì đang chờ duyệt |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
100 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang "Kế hoạch": xem & duyệt Trụ nội dung (S2) và Kế hoạch nội dung (S3) |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
101 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang "Duyệt bài" (Content Approval Gate, ẩn điểm E01) |  |  |  | 2.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
102 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang "Thư viện ảnh": xem ảnh đã upload, lọc theo tag, xem yêu cầu xin ảnh đang chờ |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0% | Tag filter đơn giản, KHÔNG semantic search (khác PRD Tầng 4 đầy đủ)
103 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Màn hình upload ảnh tối ưu điện thoại: chụp trực tiếp hoặc chọn từ máy, ghi chú riêng từng ảnh |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
104 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang "Cài đặt": form ngắn nhập thông tin thương hiệu (brand voice B2) — điền & Lưu, không cần biết kỹ thuật |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0% | No-code
105 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Nút "Đánh dấu đã đăng": sau khi tự đăng tay lên FB/IG, bấm để đóng bài |  |  |  | 0.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
106 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Đăng nhập bằng email/mật khẩu (Supabase Auth), quên mật khẩu qua email |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
107 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Phân quyền hiển thị: client_staff không thấy nút Duyệt ở bất kỳ đâu; chỉ client_admin thấy |  |  |  | 1 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
108 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang Onboarding khách hàng mới: nhập tên, ngành, platform, timezone |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
109 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Trang danh sách bài viết theo từng khách hàng, lọc theo trạng thái FSM |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
110 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Nút "Chạy lại" cho 1 content item: gọi A01 với wake_reason='manual', A01 tự dispatch đúng agent theo state hiện tại |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0% | Thay DLQ replay UI phức tạp, dời Phase 3
111 | Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | Chức năng tạm dừng/kích hoạt lại 1 khách hàng (is_active) |  |  |  | 1 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
112 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Kiểm thử toàn bộ luồng end-to-end: tạo pillar → lên kế hoạch → viết caption → làm ảnh → chấm điểm → duyệt → đánh dấu đã đăng |  |  |  | 2 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
113 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Kiểm thử các trường hợp biên: hết ngân sách AI, thiếu ảnh, đánh giá không đạt 3 lần, khách hàng bị tạm dừng, asset_request hết hạn |  |  |  | 1.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
114 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Chuẩn bị dữ liệu mẫu cho Bardinh Coffee: thông tin thương hiệu, vài ảnh mẫu, caption mẫu |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
115 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Setup Onboarding thật cho Bardinh Coffee trên hệ thống |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
116 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Chạy thử chu kỳ tuần đầu tiên có giám sát chặt (theo dõi từng bước) |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
117 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Thu thập lỗi phát sinh từ chu kỳ 1, sửa nhanh |  |  |  | 1.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
118 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Chạy chu kỳ tuần thứ 2 — verify agent_memory Recall thật: cycle 2 dùng được bài học cycle 1 |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
119 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Xác nhận không có worker/task bị treo quá 24h trong suốt 2 chu kỳ |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
120 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Trường & Thuận đánh giá chất lượng caption/ảnh có thực sự dùng được không (không chỉ "chạy được") |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
121 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Viết ghi chú diễn giải kết quả pilot: nếu chạy tốt, kết luận đúng chỉ là "vòng lặp content→approve→đăng hoạt động tốt với 1 client" — KHÔNG phải "hệ thống cần Hindsight/RAG mới hoạt động" |  |  |  | 0.5 | Tài liệu | Chưa bắt đầu | 0% | MVP-Scope v3.4 mục 1e - tránh kết luận sai khi quyết định mở Phase 5
122 | Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | Tổng kết đạt tiêu chí Pass Phase 1 → quyết định mở Phase 2 |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Xem sheet Tổng quan - Tiêu chí Pass
123 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Vận hành đăng tay liên tục hàng tuần cho Bardinh Coffee, theo dõi sát |  |  |  | 20 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Xuyên suốt Phase 2 (~4 tuần)
124 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt B02 (chọn pillar) dựa trên phản hồi thật |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
125 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt B03 (lên kế hoạch) |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
126 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt D01 (viết caption) |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
127 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Thu thập & tinh chỉnh prompt D02 (làm ảnh) |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
128 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Đánh giá lại ngưỡng đạt/không đạt của E01 (7.0/3.5) — có khớp đánh giá thật của con người không, điều chỉnh nếu cần |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
129 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Rà soát & mở rộng hệ thống tag ảnh trong thư viện nếu lọc tag không tìm đúng ảnh |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
130 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Theo dõi & báo cáo: % chu kỳ chạy trơn tru không lỗi trong 4 tuần liên tục |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | KR1-rút gọn 🔶4 tuần
131 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Theo dõi & báo cáo: % bài được duyệt ngay lần đầu (mục tiêu ≥70%) |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | KR2 🔶70%
132 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Theo dõi & báo cáo: thời gian từ tạo nội dung đến khi được duyệt (mục tiêu ≤4 giờ) |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | KR4-rút gọn 🔶4 giờ
133 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Bắt đầu nộp hồ sơ Meta Business Verification (xác minh doanh nghiệp) — chạy song song, không chặn Phase 2 |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
134 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Bắt đầu nộp hồ sơ Meta App Review (xin quyền đăng bài tự động) — chạy song song |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
135 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Đo thời gian đăng tay thực tế mỗi tuần, tính xem có phải nút thắt cổ chai thật theo công thức đã định |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Công thức ở Phase-Roadmap Phase 2
136 | Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | Ra quyết định nhánh rẽ: nếu đăng tay là bottleneck thật → ưu tiên Phase 3; nếu chưa → ưu tiên Phase 6 trước |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0%
137 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng luồng kết nối tài khoản Meta (OAuth Connect) — bấm kết nối, xin đúng quyền cần thiết |  |  |  | 3 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
138 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Lưu trữ token kết nối an toàn (mã hoá), cơ chế tự làm mới trước khi hết hạn |  |  |  | 2 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0% | Làm mới khi còn ≤7 ngày
139 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng cơ chế phát hiện khi bị thu hồi quyền kết nối, báo ngay Agency Admin |  |  |  | 1.5 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
140 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | [F01] Xây agent tự động đăng bài đã duyệt đúng giờ đã lên lịch, cho cả Facebook và Instagram (2 việc riêng, lỗi 1 cái không huỷ cái kia) |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
141 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xử lý hashtag đặt ở comment đầu tiên (nếu khách hàng chọn kiểu này) |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
142 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xử lý khi đổi giờ đăng: huỷ lịch cũ, tạo lịch mới đúng giờ |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
143 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng xử lý lỗi khi đăng thất bại (hết hạn token, trang bị khoá, vi phạm chính sách) — thử lại theo giãn cách, báo Agency Admin nếu vẫn lỗi |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
144 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Bỏ nút "Đánh dấu đã đăng" thủ công, thay bằng trạng thái tự động "đã đăng" (publishing → published) |  |  |  | 1 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
145 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Thêm lại trạng thái "đang đăng" (publishing) vào FSM + workflow_cycles |  |  |  | 1 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
146 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây dựng Hàng đợi lỗi thật (Dead Letter Queue) cho giai đoạn chạy tự động không người canh |  |  |  | 3 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0% | Automation chạy nền không người canh trực tiếp
147 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây màn hình Internal App: xem trạng thái kết nối Meta từng khách hàng, làm mới token thủ công |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
148 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Xây màn hình Internal App: xem & xử lý lại lỗi trong hàng đợi (chạy lại / đóng lỗi kèm ghi chú) |  |  |  | 1.5 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
149 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Gửi xác nhận cho chủ quán sau khi đăng thành công: link bài viết thật + ảnh đã dùng |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
150 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Theo dõi giới hạn tần suất gọi API Meta, ưu tiên việc đăng bài hơn lấy số liệu khi gần chạm giới hạn |  |  |  | 1 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
151 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Đo & xác nhận: luồng kết nối Meta hoàn thành ≤5 phút |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0% | KR3
152 | Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | Đo & xác nhận: tỷ lệ đăng bài thành công không cần can thiệp tay đạt mục tiêu |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
153 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G01] Xây agent thu thập số liệu Meta cho bài đã đăng được 7 ngày (reach, thích, bình luận, chia sẻ, lưu, xem video...) |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
154 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G01] Xử lý trường hợp không lấy được số liệu do giới hạn quyền — ghi "không có dữ liệu" thay vì đoán bằng 0 |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
155 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G01] Tự tính chỉ số tương tác (engagement rate) theo công thức chuẩn thống nhất |  |  |  | 1 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
156 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G02] Xây agent phân tích mô tả: so sánh theo platform, loại nội dung, pillar, khung giờ, kiểu mở đầu |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
157 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G03] Xây agent phân tích chẩn đoán: so tuần này với 4-8 tuần trước, tìm nguyên nhân tăng/giảm, phát hiện bài bất thường |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
158 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G04] Xây agent đưa đề xuất cụ thể cho tuần sau (loại nội dung, giờ đăng, ảnh cần chụp thêm) |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
159 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [G04] Tạo báo cáo dễ hiểu cho chủ quán (không thuật ngữ kỹ thuật) + gói dữ liệu học máy nội bộ |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
160 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Xây dựng Cổng "Xác nhận đã đọc báo cáo": chủ quán xác nhận/góp ý/hỏi lại |  |  |  | 1.5 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
161 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Xây dựng luồng "hỏi lại" báo cáo — tạo thread bình luận, Agency Admin trả lời, không tạo chu kỳ mới |  |  |  | 1 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
162 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | [P01 - bản đầy đủ] Xây pipeline học từ phản hồi: đọc mọi chỉnh sửa/từ chối + báo cáo phân tích, chuyển thành bài học cụ thể, ghi ngược vào trí nhớ đúng agent |  |  |  | 2.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0% | Nâng cấp từ P01-lite (Phase 1) lên đầy đủ
163 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Nâng cấp bảng trí nhớ để lưu thêm "mẫu hình hiệu quả" (performance pattern) theo pillar/giờ/loại nội dung |  |  |  | 1.5 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
164 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Xây trang Portal hiển thị báo cáo phân tích dạng đọc được (không phải số liệu thô) |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
165 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Theo dõi chi phí AI phát sinh riêng cho việc phân tích định kỳ |  |  |  | 0.5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
166 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Đo & xác nhận: vòng lặp đầy đủ tạo→duyệt→đăng→phân tích→học chạy liên tục không cần thao tác tay ngoài duyệt bài |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0% | Đạt KR1 gốc
167 | Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | Đo & xác nhận: đề xuất của G04 có cải thiện chất lượng nội dung chu kỳ sau không (so % duyệt-ngay-lần-đầu trước/sau) |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
168 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | [B01] Xây agent tạo kế hoạch truyền thông tổng thể (IMC Plan) khi có chiến dịch/sự kiện |  |  |  | 3 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
169 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | [B01] Đảm bảo kế hoạch gồm đủ 7 phần chuẩn ngành (bối cảnh, mục tiêu, đối tượng & insight, ý tưởng lớn, kế hoạch theo giai đoạn, ngân sách, chỉ số đo lường) |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
170 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng Cổng duyệt S1 — IMC Plan: đọc, sửa trực tiếp trên văn bản, bôi đậm, bình luận từng đoạn, duyệt |  |  |  | 3 | Quy trình duyệt | Chưa bắt đầu | 0%
171 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng trang quản lý Chiến dịch/Sự kiện: tạo mới, xem danh sách, kết thúc sớm |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
172 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Khi có chiến dịch → B02 đọc IMC Plan để sáng tạo pillar bám sát chiến dịch (thêm nhánh Mode A, ngoài Mode B mặc định) |  |  |  | 1.5 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
173 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Khôi phục kho tài liệu thương hiệu dài: upload PDF/Word/PowerPoint + tự động trích xuất nội dung (Docling+Chonkie) |  |  |  | 3 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
174 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng tìm kiếm ngữ nghĩa thật cho thư viện thương hiệu (ChromaDB, thay form ngắn hiện tại) |  |  |  | 3 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
175 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Nâng cấp tìm ảnh trong thư viện từ lọc theo tag sang tìm theo ngữ nghĩa (khi thư viện đã lớn) |  |  |  | 2 | Dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
176 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng trình soạn thảo chiến lược (Strategy Co-pilot Editor) đầy đủ cho cả 3 cổng duyệt S1/S2/S3 |  |  |  | 3 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
177 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Xây dựng chức năng khách hàng tự giao việc trực tiếp cho từng agent (Direct Assign, bỏ qua A01), vẫn phải qua Evaluator |  |  |  | 2 | Logic Agent (AI) | Chưa bắt đầu | 0%
178 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Cân nhắc & quyết định: có build lại giao diện Portal theo hướng Pixel Office/Kanban/Content Hub (PRD v1.2 Tầng 4) ở Phase này hay chưa |  |  |  | 0.5 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0% | Liên kết với quyết định đã ghi ở Phase 0
179 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Đo & xác nhận: B01 tạo IMC Plan đúng thương hiệu, qua cổng duyệt S1 không cần sửa nhiều |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
180 | Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | Đo & xác nhận: tìm kiếm ngữ nghĩa trả kết quả đúng ngữ cảnh khi test với tài liệu dài thật |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
181 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây màn hình quản lý nhà cung cấp AI & API key theo từng khách hàng (bật/tắt provider, nhập & test key) |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
182 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây Dashboard theo dõi chi phí AI & ngân sách theo từng khách hàng, từng agent |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
183 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây dựng kết nối Telegram Bot: ghép cặp tài khoản, nhận thông báo, gửi ảnh trực tiếp qua chat |  |  |  | 3 | Tích hợp bên thứ 3 | Chưa bắt đầu | 0%
184 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Cải thiện luồng Onboarding khách hàng mới — rút ngắn thời gian setup khi có nhiều khách hàng cùng lúc |  |  |  | 2 | Giao diện - Internal App | Chưa bắt đầu | 0%
185 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Xây dựng Trung tâm thông báo đầy đủ kênh (Portal + Telegram) |  |  |  | 2 | Giao diện - Portal | Chưa bắt đầu | 0%
186 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Đảm bảo hàng đợi lỗi (DLQ) chịu tải tốt khi nhiều khách hàng chạy song song |  |  |  | 1.5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
187 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Onboard thêm 2-5 khách hàng SME F&B cùng ngành |  |  |  | 5 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0% | Validate trước khi đa dạng hoá ngành
188 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Theo dõi ngưỡng hạ tầng: Supabase free tier và ChromaDB local chịu tải bao nhiêu khách hàng |  |  |  | 1 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
189 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Đo & xác nhận: chạy ổn định 3-5 khách hàng song song mà không cần thêm người vận hành |  |  |  | 1 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
190 | Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | Đo & xác nhận: chi phí vận hành thêm 1 khách hàng mới ở mức thấp |  |  |  | 0.5 | Kiểm thử | Chưa bắt đầu | 0%
191 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Đánh giá nhu cầu nâng cấp bảng trí nhớ đơn giản lên hệ thống trí nhớ thông minh hơn (Hindsight) nếu dữ liệu đã đủ lớn |  |  |  | 1 | Quyết định | Chưa bắt đầu | 0%
192 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Nếu nâng cấp: xây sidecar trí nhớ mới, di chuyển dữ liệu, đảm bảo cách ly dữ liệu từng khách hàng |  |  |  | 5 | Hạ tầng | Chưa bắt đầu | 0%
193 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Nghiên cứu mở rộng sang ngành SME dịch vụ khác ngoài F&B |  |  |  | 3 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%
194 | Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | Điều chỉnh quy trình vận hành khi số khách hàng tăng đáng kể (chuẩn hoá hơn thay vì 2 người tự làm hết) |  |  |  | 2 | Vận hành | Chưa bắt đầu | 0%

## Tổng quan
Phase / Bước | Số công việc | Tổng số ngày ước tính | Tiêu chí Pass (điều kiện mở phase/bước kế tiếp)
Phase 0 – Chuẩn bị (Quyết định & Repo) | 11 | 4.25 | Không có tiêu chí Pass riêng — bước chuẩn bị, xong là chuyển sang Bước 1.
Phase 1 – Bước 1: Hạ tầng (VPS/Coolify) | 9 | 5.5 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1 (xem dòng Phase 1 - TỔNG). Theo MVP-Scope v3.4 mục 6, KHÔNG còn ước lượng theo sprint/tuần, chỉ theo trình tự phụ thuộc.
Phase 1 – Bước 2: Nền tảng dữ liệu (C1+C6+C7) | 17 | 17.5 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1.
Phase 1 – Bước 3: A01 Orchestrator | 16 | 18.25 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1.
Phase 1 – Bước 4: Context Packet MVP + P01-lite + Observability | 11 | 12 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1.
Phase 1 – Bước 5: 5 Agent nội dung + FSM/Retry | 34 | 46 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1.
Phase 1 – Bước 6: Portal + Internal App | 13 | 21.5 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1.
Phase 1 – Bước 7: Hardening + Pilot thật | 11 | 10.5 | Không có tiêu chí Pass riêng — gộp vào tiêu chí Pass chung của Phase 1.
Phase 1 - TỔNG | 111 | 131.25 | Chạy ≥2 chu kỳ tuần liên tục không cần can thiệp tay ngoài duyệt bài. agent_memory Recall thực sự dùng được bài học chu kỳ trước. Không worker/task treo >24h. Trường/Thuận (không phải Antigravity) xác nhận chất lượng caption/ảnh dùng được thật, không chỉ "chạy được".
Phase 2 – Vận hành pilot & tinh chỉnh | 14 | 37 | Đạt đủ KR rút gọn (chu kỳ ổn định, % duyệt lần đầu, thời gian duyệt) trong ≥4 tuần liên tục. Xác nhận rõ đăng tay có phải nút thắt cổ chai thật hay chưa, bằng công thức đã định.
Phase 3 – Tự động đăng bài (Meta) | 16 | 24.5 | OAuth kết nối ≤5 phút (đo thật). Tỷ lệ đăng bài thành công không cần can thiệp tay đạt mục tiêu. Thời gian tạo→đăng (qua duyệt) đạt mục tiêu.
Phase 4 – Phân tích số liệu & học hỏi | 15 | 25 | Vòng lặp đầy đủ tạo→duyệt→đăng→phân tích→học chạy liên tục nhiều tuần, không thao tác tay ngoài duyệt bài (đạt KR1 gốc). G04 đo được có cải thiện chất lượng content chu kỳ sau không.
Phase 5 – Chiến lược đầy đủ (B01 + RAG) | 13 | 26 | B01 tạo IMC Plan đúng thương hiệu, qua cổng duyệt S1 không cần sửa nhiều. Tìm kiếm ngữ nghĩa trả đúng ngữ cảnh khi test với tài liệu dài thật.
Phase 6 – Mở rộng nhiều khách hàng | 10 | 20 | ≥3-5 khách hàng chạy song song ổn định, không cần thêm người vận hành. Chi phí vận hành thêm 1 khách hàng mới ở mức thấp.
Phase 7 – Đa dạng ngành & nâng cấp trí nhớ | 4 | 11 | Không có tiêu chí kỹ thuật cứng — đây là quyết định kinh doanh, dựa vào kết quả thật của Phase 6.
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN | 194 | 279

## Chú thích
CÁCH DÙNG FILE NÀY
• Sheet "Checklist": toàn bộ công việc, chia theo Phase 0 → Bước 1-7 của Phase 1 (đúng trình tự phụ thuộc ở MVP-Scope v3.4 mục 6) → Phase 2-7 (CrewLab-Phase-Roadmap.md).
• Sheet "Tổng quan": số lượng công việc + tổng số ngày ước tính mỗi Phase/Bước, và Tiêu chí Pass để mở Phase kế tiếp.
• Điền cột "Bắt đầu" (ngày thật) thì cột "Kết thúc" tự tính theo công thức (Bắt đầu + Thời lượng ước tính).
• Cột "Thời lượng (ngày)" là ƯỚC LƯỢNG ban đầu để lập kế hoạch — MVP-Scope v3.4 đã chủ động bỏ ước lượng theo sprint/tuần vì tạo cảm giác chắc chắn giả; hãy tự đo tốc độ thật sau khi chạy xong Bước 1-4 rồi mới ước lượng phần còn lại.
• Cột "Tình trạng" và "Loại yêu cầu" có sẵn dropdown. Dòng sẽ tự tô màu theo Tình trạng.
• Lọc theo cột "Phase" để xem đúng việc của Bước hiện tại — đó là những gì nên giao cho Antigravity làm trong vài ngày tới. Trong Bước 1-7 của Phase 1, thứ tự các dòng ĐÃ được sắp theo đúng phụ thuộc kỹ thuật (bảng dữ liệu trước, A01 trước, Context Packet trước, rồi mới tới 5 agent nội dung).
QUAN TRỌNG — PHẠM VI ĐANG BUILD
Theo AGENTS.md: Phase 1 (Bước 1-7 trong sheet này) là phạm vi ĐANG được phép code thật — 6 agent chính thức: A01 Orchestrator (kiến trúc đầy đủ, 10/15 trigger active) + 5 agent nội dung B02, B03, D01, D02, E01.
Phase 2 → Phase 7 trong sheet này CHỈ để nhìn thấy toàn cảnh lộ trình và lên kế hoạch — KHÔNG phải việc giao cho Antigravity code ngay.
Nếu trong lúc làm Phase 1, Antigravity tự nhắc tới ChromaDB / F01 / G01-G04 / B01 / Meta OAuth / Telegram bot / Hindsight thật / Pixel Office-Kanban (toàn bộ nội dung Phase 3-7 và phần PRD v1.2 Tầng 4 nâng cao) → DỪNG LẠI, hỏi lại người, đừng để nó tự build theo bản đầy đủ.
P01 ở Phase 1 chỉ là bản "P01-lite" (chỉ upsert human_feedback vào agent_memory) — bản P01 đầy đủ (learning packet, performance_patterns) thuộc Phase 4.
GIẢI THÍCH CỘT "LOẠI YÊU CẦU"
Quyết định — việc cần Trường/Thuận bàn & chốt (không phải code), thường phải xong trước khi Antigravity code phần liên quan.
Hạ tầng — setup server, deploy, domain, sao lưu... (DevOps).
Dữ liệu — thiết kế/tạo bảng trong database, phân quyền dữ liệu, Tool Registry.
Logic Agent (AI) — phần "bộ não" của A01 hoặc 1 trong 5 agent nội dung: đọc gì, quyết định gì, xuất ra gì, quy tắc nghiệp vụ, trigger/wake_reason/retry-routing.
Quy trình duyệt — màn hình + luồng cho con người xem/sửa/duyệt/từ chối (HITL Gate).
Giao diện - Portal — màn hình dành cho khách hàng (chủ quán) dùng.
Giao diện - Internal App — màn hình dành cho Agency Admin (Trường/Thuận) dùng nội bộ.
Tích hợp bên thứ 3 — kết nối với hệ thống ngoài (Meta, Telegram...).
Kiểm thử — chạy thử, đo đạc, xác nhận đạt tiêu chí trước khi coi là xong.
Vận hành — công việc chạy thật hàng ngày/hàng tuần (không phải code).
Tài liệu — viết spec, ghi quyết định, cập nhật tài liệu nội bộ.
GIẢI THÍCH CỘT "TÌNH TRẠNG"
Chưa bắt đầu (xám/mặc định) — chưa ai động vào.
Đang làm (vàng) — Antigravity hoặc người đang xử lý.
Chờ review (xanh dương nhạt) — code xong, đang chờ người còn lại duyệt Pull Request.
Hoàn thành (xanh lá) — đã merge vào main, đã tự chấm đạt Acceptance Criteria trong spec.
Bị chặn (đỏ) — đang vướng, cần quyết định hoặc phụ thuộc việc khác chưa xong.
GỢI Ý DÙNG HÀNG NGÀY / HÀNG TUẦN
Mỗi sáng: lọc Phase đang làm + Tình trạng = "Chưa bắt đầu" hoặc "Đang làm" → chọn 1-3 dòng đầu tiên theo đúng thứ tự trong sheet → giao cho Antigravity kèm đúng mô tả ở cột Công việc (có thể copy nguyên văn, đã đủ kỹ thuật để nó hiểu).
Cuối ngày: cập nhật Tình trạng + Tiến độ cho các dòng đã đụng vào, kể cả làm dở.
Cuối tuần: xem sheet Tổng quan, đối chiếu Tiêu chí Pass để biết Phase/Bước hiện tại đã đủ điều kiện đóng lại chưa.